## Planilha1
ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - CMI/ES - PREGÃO PRESENCIAL 002/2023 - PRAZO DE CONCLUSÃO: 75 DIAS CORRIDOS
AMBIENTE | SERVIÇOS | RESPONSÁVEL | DURAÇÃO (dias c/ 8 hrs trab.) | Acompanhamento
|  |  |  | INICIO | TERMINO | VALOR
ÁREA EXTERNA
COBERTURA | IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA
| RETIRADA DA IMPERMEABILIZAÇÃO ANTERIOR | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| ARREDONDAMENTO DOS CANTOS | PEDREIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| APLICAÇAO DO ECOPRIMER A FRIO | PEDREIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| APLICAÇAO DA MANTA A FOGO VIAPOL | PEDREIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| TESTE | PEDREIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 9 |  |  | 48153.44
POSTERIOR PLENÁRIO E AUDITÓRIO
BANHEIROS FEMININO, P.C.D, MASCULINO. DEPÓSITO. ACESSOS, ESCADAS, SALAS DE GESTÃO DE B. DOC., SALA DE TEC. INFO | DEMOLIÇÃO
| DESCASQUE DE PAREDE | PEDREIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS e VIDROS | PEDREIRO | 5 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 7 |  |  | 5488.11
HIDRÁULICA
| DISTRIB. DE REDE DE ESGOTO | PEDREIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DISTRIB. DE REDE DE ÁGUA | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 11 |  |  | 7251.65
ELÉTRICA
| EMBUTIR FIOS EXISTENTES NA ALVENARIA | PEDREIRO | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DISTRIB. DE ELETRODUTOS E CONDUITES NOVOS | PEDREIRO | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| PASSAGEM DE FIAÇÃO | ELETRECISTA | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | ELETRECISTA | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÕES DE TOMADAS | ELETRECISTA | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 23 |  |  | 1980.41
ARQUITETÔNICO
| EXECUÇÃO DE PAREDES | PEDREIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PISO | PEDREIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PAREDE | PEDREIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| REJUNTE | PEDREIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| LIMPEZA | PEDREIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 11 |  |  | 22361.57
GESSO
| GESSO LISO/REPAROS | GESSEIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| FORRO DE GESSO ACARTONADO | GESSEIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| PAREDE DE DRYWALL | GESSEIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 7 |  |  | 2462.64
ESQUADRIAS
| INSTALAÇÕES DE BATENTES E PORTAS | PEDREIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| CONFERENCIA DE MEDIDAS NO LOCAL E EXECUÇAO DE VIDROS | VIDRACEIRO | 25 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÕES ESQUADRIAS E VIDROS DAS SALAS | VIDRACEIRO | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÕES DE PORTAS DE VIDRO BANHEIROS | VIDRACEIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 36 |  |  | 12101.49
CABEAMENTO ESTRUTURADO
| EMBUTIMENTO DE FIOS NAS PAREDES EXISTENTES | EMPRESA CONTRATADA | 5 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇOES DE NOVAS INSTALAÇOES DE REDE E CABOS | EMPRESA CONTRATADA | 5 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 10 |  |  | 226.85
PINTURA
| MASSA CORRIDA E LIXAMENTO | PINTOR | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| PINTURA PAREDE E TETOS | PINTOR | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| LIXAMENTO E PINTURA DE PORTAS | PINTOR | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 17 |  |  | 7172.13
LUMINOTÉCNICO
| INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO | ELETRICISTA | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 3 |  |  | 1326.6
MARMORARIA
| CONFERENCIA DE MEDIDAS | MARMORISTA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| EXECUÇÃO DAS BANCADAS, SOLEIRAS E RODAMEIO | MARMORISTA | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇOES DAS BANCADAS | MARMORISTA | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 10 |  |  | 16126.75
ACM (Aluminium Composite Material)
| CONFERENCIA DE MEDIDAS | EMPRESA CONTRATADA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| FABRICAÇÃO DE INDICATIVOS DAS PORTAS | EMPRESA CONTRATADA | 7 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇAO DAS INDICAÇÕES PORTAS | EMPRESA CONTRATADA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 9
FINALIZAÇÃO
| LIMPEZA | EMPRESA CONTRATADA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS | EMPRESA CONTRATADA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÃO DO ESPELHO | VIDRACEIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DECORAÇÃO- COLOCAÇÃO DOS OBJETOS DECORATIVOS | EMPRESA CONTRATADA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| FAXINA GERAL |  | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 4
RECEPÇÃO, PAV. TÉRREO E SUPERIOR FRONTAL
RECEPÇÃO/SALA DAS COMISSÕES/ GAB. PRESIDENTE/ HALL, ESCADA/ COPA/ BANHEIROS/ CONTROLADORIA INTERNA /DEP. JURÍDICO / DEP. FINANCEIRO | DEMOLIÇÃO
| DESCASQUE DE PAREDE | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS | PEDREIRO | 6 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 10 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023 | 5488.11
HIDRÁULICA
| DISTRIB. DE REDE DE ESGOTO COZINHA | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DISTRIB. DE REDE DE ÁGUA COZINHA | PEDREIRO | 6 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 14 |  |  | 7251.65
ELÉTRICA
| EMBUTIR FIOS EXISTENTES NA ALVENARIA | PEDREIRO | 10 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DISTRIB. DE ELETRODUTOS E CONDUITES NOVOS | PEDREIRO | 9 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| PASSAGEM DE FIAÇÃO | ELETRECISTA | 5 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO | ELETRECISTA | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÕES DE TOMADAS | ELETRECISTA | 6 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 33 |  |  | 1980.41
ARQUITETÔNICO
| EXECUÇÃO DE PAREDES | PEDREIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PISO | PEDREIRO | 6 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS PAREDE | PEDREIRO | 5 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| REJUNTE | PEDREIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| LIMPEZA | PEDREIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 17 |  |  | 22361.57
GESSO
| GESSO LISO/REPAROS | GESSEIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| FORRO DE GESSO ACARTONADO | GESSEIRO | 8 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| PAREDE DE DRYWALL | GESSEIRO | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 14 |  |  | 2462.64
ESQUADRIAS
| INSTALAÇÕES DE BATENTES E PORTAS | PEDREIRO | 3 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| FIXAÇÃO CORRIMÃO ESCADAS | PEDREIRO | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 7 |  |  | 12101.49
CABEAMENTO ESTRUTURADO
| EMBUTIMENTO DE FIOS NAS PAREDES EXISTENTES | EMPRESA CONTRATADA | 10 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇOES DE NOVAS INSTALAÇOES DE REDE E CABOS | EMPRESA CONTRATADA | 9 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 19 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023 | 226.85
PINTURA
| MASSA CORRIDA E LIXAMENTO | PINTOR | 9 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| PINTURA PAREDE E TETOS | PINTOR | 9 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| LIXAMENTO E PINTURA DE PORTAS | PINTOR | 5 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 23 |  |  | 7172.13
RECEPÇÃO/SALA DAS COMISSÕES/ GAB. PRESIDENTE/ HALL, ESCADA/ COPA/ BANHEIROS/ CONTROLADORIA INTERNA /DEP. JURÍDICO / DEP. FINANCEIRO | LUMINOTÉCNICO
| INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO | ELETRICISTA | 6 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 6 |  |  | 1326.6
MARMORARIA
| CONFERENCIA DE MEDIDAS | MARMORISTA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| EXECUÇÃO DAS BANCADAS, SOLEIRAS E RODAMEIO E BAQUETES | MARMORISTA | 9 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇOES DAS BANCADAS | MARMORISTA | 4 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 14 |  |  | 16126.75
FINALIZAÇÃO
| LIMPEZA | EMPRESA CONTRATADA | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÃO DAS PERSIANAS | EMPRESA CONTRATADA | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| INSTALAÇÃO DO ESPELHO | VIDRACEIRO | 1 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| DECORAÇÃO- COLOCAÇÃO DOS OBJETOS DECORATIVOS | EMPRESA CONTRATADA | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
| FAXINA GERAL |  | 2 | ___/___/ 2023 | ___/___/ 2023
|  | TOTAL: | 6